行政院衛生署國民健康局徵求辦理

「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查

暨品質提升計畫」

行政院衛生署國民健康局

中華民國101年10月

行政院衛生署國民健康局委託計畫需求說明

「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查

暨品質提升計畫」

壹、背景說明及計畫目的

鑑於新生兒聽損若能於1個月內篩檢，3個月內確診，於6個月前接受療育，可擁有正常的語言認知發展，對其一生之發展有極大之影響，自101年3月15日起，本局提供補助新生兒聽力篩檢，截至101年9月30日止已篩檢11萬164人，篩檢率達85%；並訂定「新生兒聽力篩檢醫事機構認證原則」、「新生兒聽力確診條件」，以確保新生兒聽力篩檢及確診的品質。

另已建置新生兒聽力篩檢系統，由執行新生兒聽力篩檢醫事機構登入篩檢結果，本計畫須監測其篩檢結果，了解各執行機構之篩檢情形，並進行實地輔導，持續辦理新生兒聽力篩檢人員研習、及確診人員研習，並依據「新生兒聽力篩檢醫事機構認證原則」、「新生兒聽力確診醫事機構條件」審核申請之醫療院所，以提升新生兒聽力篩檢及確診品質，爰公開徵求「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查暨品質提升計畫」。

貳、計畫期程：

本計畫期程自102年1月1日（如逾102年1月1日決標，以決標日為起始日）起至102年12月31日止。

參、計畫需求重點

- 邀集聽力篩檢相關專家，組成專家小組並擔任新生兒聽力篩檢、確診醫療機構資格審查委員，委員名單需由本局同意認可，審查時應有利益迴避機制。

- 新生兒聽力篩檢醫療機構資格審查

(一)依據衛生署公告「執行新生兒聽力篩檢醫療機構認證原則」，檢視醫療機構申請新生兒聽力篩檢認證之文件，如有資料遺漏，須通知醫療機構補件，進行新生兒聽力篩檢醫療機構書面審查作業。

(二)擬訂資格審查程序及作業流程，並整理相關文件為成果附件。

(三)新生兒聽力篩檢資格審查通過之醫療院所名單及相關文件，需送本局辦理公告事宜。

- 新生兒聽力篩檢醫療機構實地輔導或訪查。

(一)對於新生兒聽力篩檢品質異常(如：轉介率高於4%)之醫療機構進行實地輔導；另隨機抽查醫療機構，其執行情形是否符合新生兒聽力篩檢認證要求之事項。

(二)辦理新生兒聽力篩檢醫療機構輔導及訪查，以20家為目標，如有超過25家或未達15家者，機關依實際輔導醫療機構數，以契約變更方式增（減）列，費用係以醫院數計算實地輔導所需「委員輔導費及人員差旅費」。

(三)實地進行輔導需填寫新生兒聽力篩檢輔導表，並作為成果報告附件。

- 新生兒聽力確診醫療機構資格審查

(一)依據本局公告之「新生兒確診醫療機構條件」。審核醫療機構申請新生兒聽力確診資格審查之資料，進行實地評核。

(二)擬訂資格審查程序及作業流程並整理相關文件為成果附件。

(三)新生兒聽力篩檢資格審查通過之醫療院所名單及相關文件，需送本局辦理公告事宜。

- 新生兒聽力確診醫療機構輔導訪查

(一)對於新生兒聽力確診之醫療機構隨機抽查進行實地輔導訪查，其執行情形是否符合新生兒聽力確診條件要求之事項。須至少由2位委員為一組，進行實地訪查，以20家為目標，如有超過25家或未達15家者，機關依實際訪查確診醫療機構數，以契約變更方式增（減）列，費用係以醫院數計算實地訪查所需「委員評核費及人員差旅費」。

(二)辦理確診訪查委員標準共識會議及確診輔導訪查後之綜合檢討。

(三)實地進行訪查需填寫新生兒聽力確診輔導訪查表，並作為成果報告附件。

- 透過本局建置之新生兒篩檢系統，進行新生兒聽力篩檢追蹤管理。

(一)每月檢視新生兒聽力篩檢院所之篩檢結果及登錄情形，如有院所登錄逾期需請其限期改善。

(二)每月檢視新生兒聽力確診醫院個案確診結果登錄及收案情形，如有醫院登錄逾期需請其限期改善。

- 提供新生兒聽力篩檢及確診北、中、南、東四區諮詢電話服務，供民眾及醫療院所諮詢，紀錄諮詢內容及回覆內容。

- 辦理新生兒聽力篩檢人員研習北、中、南區共計3場次。

- 辦理新生兒聽力確診人員研習北、中、南區共計3場次。

- 印製新生兒聽力篩檢相關宣導文宣(如單張、DVD)等，並規劃需求量印製，提供醫療機構宣導使用。

- 成效評價與檢討，完成本計畫結果分析報告及計畫成果評值報告。

- 本案係屬勞務採購，依據政府採購法第六十五條規定，上述工作項目除第10項外皆為主要部分，應由得標廠商全部自行履約。

肆、預算金額

- 預估經費：本採購案採總包價法，預算金額為新台幣300萬元整，本局將依契約書逐期撥款，執行進度落後者，則依契約規定及其情節輕重予以扣款、追繳委辦款或終止契約。年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，機關將依政府採購法第64條規定辦理。另如機關預算遭凍結不能如期動支，將延後辦理支付。

- 付款方式：採分期付款，依契約書撥款期程辦理。

- 撥款期程及條件：

| 撥款期程 | 執行 | 撥付百分比 |
| --- | --- | --- |
| 第1期 | 自決標日起函送本局「初步規劃工作書」一式3份，經本局認可後，撥付總契約款30%。 | 30 |
| 第2期 | 於102年6月20日（含）前，函送本局期中成果報告一式8份及電子檔乙份，經本局認可後，撥付總契約款40%。 | 40 |
| 第3期 | 於102年11月10日（含）前函送本局初步成果報告1式8份及電子檔乙份，於102年12月31日（含）前函送結案成果報告一式8份及電子檔乙份，經本局驗收完成，撥付總契約款30%。 | 30 |

伍、廠商資格及應具之證明文件

一、投標廠商基本資格：營利或非營利之公司、組織、團體、機關(構)、學校，由個人名義投標者，概不受理。

二、投標廠商應檢附之證明文件影本：

（一）投標廠商聲明書正本一份（投標廠商及負責人均需用印）。

（二）登記或設立證明。如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。前項證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。

註：經濟部於98年4月2日以經商字第09802406680號公告：直轄市政府及縣（市）政府依營利事業統一發證辦法所核發之營利事業登記證，自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件。另 依工程會已於98年4月14日以工程企字第09800159220號函略以招標文件如規定投標廠商應檢附營利事業登記證，該規定無效。故廠商如以營利事業登記證為設立登記證明者，為無效文件。

（三）納稅證明。其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業稅或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。

註：依政府機關組織法律組成之非公司組織事業機構，依法令免申請核發許可登記證明文件、公司登記或商業登記證明文件、承攬或營業手冊、繳稅證明文件或加入商業團體者，參加投標時，得免繳驗該等證明文件。【公立學校或公立研究機構、私立大學免附廠商設立或登記證明及納稅證明；私立財團、社團法人（如私立大學、基金會等）及其他人民團體應檢附法人登記書或其他設立登記證明及納稅證明，若無營業稅或所得稅相關納稅證明，須檢附結算申報書或最近一期結算申報核定書。】

三、如廠商未附招標文件之標單或未依標單規定填寫正體中文標價、蓋章及標價塗改處未蓋負責人章者，為不合格標；標價高於本局公告之預算或加註條件或其他敘述者表示減價或所投計畫書中之計畫主題與招標標的名稱不符時，亦為不合格標。

四、廠商標價以招標文件之標單為準，標價不一致時，以標單正體中文金額為準。

陸、計畫書製作格式：請依本局計畫書格式撰寫

- 計畫書之撰寫應力求詳盡完整，使用本局所定之計畫書格式（附件一），並以中文打字繕印一式10份（篇幅不足請自行擴充，並以A4大小裝訂成冊，請雙面印刷），其中一份為正本請勿裝訂，以利複製。另請附一份電子檔（光碟片或3.5磁片，其他形式概不接受；計畫書請以Microsoft Word檔案儲存，廠商得於開標後補附），於投標時一併送交本局。

- 計畫書不得逾期交付，否則不予受理；於截止收件日如遇天然災害停止辦公，截止收件日予以順延。

- 若計畫書內容涉及侵犯他人之智慧財產權，由投標廠商行負責。

- 需將本計畫實地輔導醫療院所所需之經費「委員輔導費、人員差旅費及保險費」列入計畫書。

- 計畫所需人員之進用，應依照「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」辦理(如附件二)，並應參照該注意事項第13點第1項第1款之迴避進用規定：「計畫主持人、共同主持人、各機關長官（首長、校長等）及其各級主管長官（各級單位主管、院長、系所主任等）之配偶及三親等以內血親、姻親應迴避進用為該計畫之臨時（或約用）人員（含專任助理、兼任助理及臨時工等助理人員）」辦理。

柒、投標作業程序

一、每一投標封其內容包括：

（一）計畫書一式10份（1份為正本，不裝訂）及電子檔（請以光碟儲存，得於開標後補附）。

（二）廠商資格文件。

二、投標截止日：將計畫書及相關證明文件影本等，按次序裝訂成冊，於確認投標文件資料完備後，以書面投標文件密封，並請務必在標封上大字標明投標案件名稱或採購案號（以利收發人員辨識），註明投標廠商名稱、地址、電話、傳真、統一編號，於招標期限前，以郵遞寄達(非以郵戳為憑)或專人送達招標機關指定場所（403台中市西區民權路95號6樓國民健康局秘書室收，或400台中民權路郵局1488號信箱），逾時概不受理。

三、廠商一經投標後，不允許（廠商）領回投標文件或開啟標封更改內容。

四、廠商所送計畫書與附件資料，一經開標不予退還。

五、以上如有變更，均以招標公告為準。

捌、評選作業程序

  - 機關於收受投標文件後，依規定時間先就投標廠商資格文件進行審查，合格者方可參與評選，並於開標現場抽出合格廠商之簡報順序籤，建議廠商派員參加，若不克出席者，則由機關代為抽籤，再另行通知。

  - 本委託案依「採購評選委員會組織準則」，成立評選委員會，並依「採購評選委員會審議規則」及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理評選。

  - 本局收受投標文件後，依規定先就投標廠商資格文件進行審查，符合條件者，方可參與評選。

  - 評選方式由本局組成評選委員會並成立工作小組，該小組將依本企劃案需求說明文件擬具初審意見，連同投標廠商資料供評選委員會參考。

  - 本局召開評選會議，由評選委員依據本企劃案需求說明文件「評選項目」進行評選。通過資格審查之投標廠商，應於本局通知評選之時間、地點就所提之企劃書依序進行簡報及詢答，其程序如下：

（一）投標廠商依抽籤順序簡報，若廠商未依抽籤順序準時出席時，則由本局自動調整為最後順位進行簡報（開標日將進行評選會議廠商簡報次序之抽籤程序，建議廠商派員參加，若不克出席，則由本局代為抽籤，再另行通知）。

（二）依序由投標廠商單獨進場簡報20分鐘，評選委員詢問後，廠商說明時間以15分鐘為原則，惟因評選委員詢問問題過多時，主席得視情形酌予延長詢答時間。簡報形式由投標廠商自行決定，並自行攜帶簡報設備，本局備有單槍設備；每一廠商出席簡報人員最多3人為限。

（三）由各評選委員依評選項目、配分及優勝廠商評定方式，選出優勝廠商。

## 六、評選項目及配分：

| 評 選 項 目 | 配 分 |
| --- | --- |
| 1.計畫主題之重要性與適當性：計畫是否符合本局業務重點、國民健康需求。 | 10 |
| 2.計畫內容之具體性及可行性： | 計畫內容是否具體可行 25 | 50 |
|  | 計畫內容具創意 10 |  |
|  | 計畫內容可達成預期效果 15 |  |
| 3.主持人或委託單位執行能力：組織規模、人力配置及主持人過去相關經驗。 | 20 |
| 4.經費編列之合理性(用人費、業務費、旅運費、 材料費、維護費、設備費等) | 20 |
| 合 計 | 100 |

七、優勝廠商評定方式：採序位法

(一)本案採準用最有利標方式決標，價格納入評比，由各評選委員就評選項目及配分，填寫廠商評選表乙份，交由本局人員計算平均得分及序位總和。

(二)投標廠商平均得分需達及格分數(75分)以上，總序位最低者為第一名，次低者為第二名，餘依此類推，並經出席評選委員過半數決定為優勝廠商者，方得參與後續之議價作業。

(三)優勝廠商為一家者，以議價方式辦理，優勝廠商為兩家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，依序以議價方式辦理，但如果兩家（含）以上廠商序位相同時，以標價低者優先議價，倘標價亦相同時，擇獲得評選委員評定序位第一較多者優先議價；仍相同者，抽籤決定之。

# 玖、議價、決標、簽約

一、本委託案依評選結果，與優勝廠商進行議價，須於決標前辦理議價手續，未完成議價手續者，不得辦理簽約執行（契約草案見附件三）。

二、簽約、領款：得標廠商應於本局通知期限內完成簽約手續，若得標後無正當理由而不訂約者，依採購法第一百零一條規定辦理。

拾、其他相關事項

    - 本說明書及得標廠商計畫書均為合約之一部分，非因不可克服之因素，經合約雙方書面同意，不得變更。

    - 本文件於評選後納入契約書附件。

    - 智慧財產權：

（一）得標廠商交付之本案相關報告或文件，如包含第三者開發之產品（或無法判斷是否為第三者之產品時），應保證（或提供授權證明文件）其使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之識別標誌、圖表及圖檔等，致使機關遭致任何損失或聲譽損害時，得標廠商應負一切損害賠償責任（含訴訟及律師費用），於涉訟或仲裁中為機關之權益辯護。

（二）關於本案，得標廠商必須遵守著作權及專利法之一切規定，如有違反情事發生，得標廠商應負完全法律責任，與本局無關。

（三）本案有關智慧財產權者，機關取得授權。得標廠商專案服務成果之智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時由得標廠商負責處理並承擔一切法律責任。本計畫執行成果之智慧財產權屬本局所有，計畫所產生成品（含電子檔）或相關電子資料，均應於結案時移交本局。

四、本計畫過程中所獲得業務有關資訊，應依電腦處理個人資料保護法及相關法令之規定恪遵保密原則，如有違失或有侵犯第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

五、得標廠商實際完成履約之日期，以機關收文日為準。

六、本案為勞務契約，如廠商未以正式公文要求本局開立「勞務結算證明書」，本局不予以開立。

七、投標廠商應於計畫書詳填或檢附詳細規格資料，以利審查。

八、本說明如有未盡事宜，依照政府採購法相關規定辦理。

九、本計畫經費編列，請依據「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查暨品質提升計畫」（附件四）。

十、對招標文件規定欲提出異議者，須自公告或邀標之次日起10日內以書面為之。

拾壹、其他相關事項

一、本案經議價決標後，得標廠商應依下列規定，調整決標單價分析表經費：

（一）人事費：自決標日起算調整。

（二）業務費：扣除調整後之人事費後，其餘按決標金額比率逐項調整（不得僅單純調整某項），無法除進之部分得調整至『管理費』項下，惟以不超過管理費編列標準為原則。

（三）調整後之各項單價，不得高於原報各項單價金額，另調整後之總價金額應與決標價相同。

（四）採固定金額給付之經費，於決標後無須調整各項單價。

（五）核實支付項目之費用調整方式：

1.採固定金額給付：議價決標後，免調整單價。

2.非採固定金額給付：議價決標後，須依決標金額比率調整各項單價。

（六）調整後之單價分析表，經本局請購單位審查確認無誤後，始得辦理後續契約書印製與簽訂事宜。

二、如對需求規格有疑義，請洽本局婦幼及生育保健組。

聯絡電話：04-22172407  許小姐。

三、有關計畫投標及領標之疑義，請洽本局秘書室。

聯絡電話：04-22172253  黃先生（書面領標）。

# 行政院衛生署國民健康局

# 「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查

# 暨品質提升計畫」

年　　度：        102年度

───────────────────────

計畫名稱：新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查

暨品質提升計畫

───────────────────────

投標廠商：

───────────────────────

總計畫主持人：					簽名：

──────────       ──────────

填報日期：     年        月     日

─────      ─────    ─────

註:本服務建議書限用中文書寫

目     錄

頁   碼

封面

目錄

壹、基本資料        		     				         		 （ ）

貳、過去辦理相關工作經驗					         		 （ ）

參、計畫目的        		     				         		 （ ）

肆、計畫內容

一、主旨與背景分析  						         		 （ ）

二、實施方法及進行步驟					         		 （ ）

三、預定工作進度	    							 		 （ ）

四、預期效益	       					 				 （ ）

五、人力配置												 （ ）

六、經費需求												 （ ）

伍、附表				           							 （ ）		申請人員學經歷說明書，共（  ）份	    				 （ ）

共（ ）頁

「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查

暨品質提升計畫」

壹、基本資料表（投標廠商需填寫）

| 投標廠商 |  |
| --- | --- |
| 負責人 |  |
| 立案字號 及日期 | （請附立案證明文件影本） |
| 單位地址 |  |
| (請以條例式列明) 歷年主要工作成果 |  |
| 計畫之 主持人 | 姓名： | E-mail: |
|  | 連絡電話： | 傳真： |
| 計畫之 連絡人 | 姓名： | E-mail |
|  | 連絡電話： | 傳真： |
| 102年總經費 新台幣： 元整 |

（如篇幅不足，請自行複製）	   		 	   　          第    頁

貳、過去辦理相關工作經驗

請具體敘述機構或計畫主持人過去五年之相關工作經驗（請列出與本計畫有關之

重要工作經驗）。

（如篇幅不足，請自行複製）   	                            第    頁

叁、計畫目的：請分點具體列述本計畫所要達成之目標以及所要完成之工

作項目。

（如篇幅不足，請自行複製）   	                            第    頁

肆、計畫內容（計畫內容請依下列各項分別書寫）

一、主旨與背景分析：

（一）主旨：

（二）背景分析：請敘述本計畫產生之背景及重要性，

如：(1)問題狀  況或發展需求

(2)本計畫與醫療保健之相關性等。

（三）計畫目的

（如篇幅不足，請自行複製）     　                         第    頁

二、實施方法及進行步驟：請詳細說明實施本計畫所採用之方法及步驟。

（如篇幅不足，請自行複製）   	     　                  第    頁

三、預定進度：以Gantt Chart表示本年度之執行進度

| 101年進度 |
| --- |
| 月 次 工作項目 | 第 月 | 第 月 | 第 月 | 第 月 | 第 月 | 第 月 | 第 月 | 第 月 | 第 月 | 第 月 |  |  | 備 註 |

（如篇幅不足，請自行複製）			     　	                第    頁

四、預期效益：實施本計畫案預期達到之效益

（如篇幅不足，請自行複製）		     	　	                第    頁

五、人力配置

| 類別欄請分別填寫主持人、協同主持人、研究人員、專任研究助理、兼任研究助理等。研究助理如未確定人選，其姓名欄可填寫待聘。主持人、協同主持人、研究人員需填伍、附表之學經歷說明書。 |
| --- |
| 類 別 | 姓 名 | 現 職 | 在本計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍 |

（如篇幅不足，請自行複製）

六、經費需求：

| 依需求說明書中各項基本應辦理事項（工作重點）編列，說明欄內應詳細說明估算方法及用途。 |
| --- |
| 項 目 | 金額 | 說 明 |
| 一、人事費 |  |  |
| 二、業務費 |  |  |
| 三、管理費 |  |  |
| 合 計 |  |

（如篇幅不足，請自行複製）	                                      第    頁

七、附表

| 附表：申請人員學經歷說明書（每人填寫一份） |
| --- |
| 類 別 | （ ）主持人 （ ）協同主持人 （ ）研究人員 |
| 姓 名 |  | 性 別 |  | 出生年月日 |  |
| 學 歷（擇其重要者填寫） |
| 學 校 名 稱 | 學 位 | 起迄年月 | 科 技 專 長 |
| 經 歷（請按服務時間先後順序填寫與現提計畫有關之經歷） |
| 服 務 機 構 及 單 位 | 職 稱 | 起迄年月 |
| 現任： |  |  |
| 曾任： |  |  |
| 之相關研究計畫 近五年內曾參與 | 計 畫 名 稱 | 計畫內擔任工作 | 計畫支援機關 | 起迄年月 |
| 關研究計畫 執行中之相 | 計 畫 名 稱 | 經 費 | 計畫支援機關 | 起迄年月 |
| 關研究計畫 申請中之相 | 計 畫 名 稱 | 申 請 經 費 | 計畫支援機關 | 起迄年月 |

（如篇幅不足，請自行複製，下方填表人及計畫主持人處，請務必簽章）第    頁

附件二

行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員約用注意事項

101年8月27日修訂

一、為簡化研究計畫助理人員之約用手續，凡執行本署及附屬機關委託或補助之各研究計畫主持人，得視實際需要依下列各項規定，循其執行機構之行政程序簽報核准後約用。

二、研究計畫中約用之助理人員分下列三類：

(一) 專任助理人員：

係指計畫執行機構編制外，循前述行政程序約用而全時間從事研究計畫研究工作之人員。惟在職或在學人員不得擔任專任助理，但可全時間從事研究計畫研究工作之夜間在學人員或假日在職進修人員不在此限（以上身分皆不能重複支領其機構之獎助金）。此類人員分為高中(職)畢業、五專（二專）畢業、三專畢業、學士、碩士等五級，其參與本計畫前之相關工作經歷年資可併計提敘酬金。

(二) 兼任助理人員：

1.講師、助教級助理人員(或相當職級者)：計畫執行機構之編制內人員或非計畫執行機構之編制內人員而確為計畫所需者，以部分時間從事專題研究計畫工作。

2.研究生助理人員：為約用與計畫性質相關之博士班、碩士班研究生，若所約用之研究生為新生尚未註冊時，以同級標準之臨時工資名義按月給付。

3.大專學生：以約用計畫性質相關之大學部及專科部績優之高年級學生為原則。

(三) 臨時工：

其他因計畫需要之臨時性工作人員以臨時工方式，按日或按時支給臨時工資。已擔任本署及附屬機關委託或補助研究計畫專任或兼任助理人員者，不得再擔任臨時工。

三、前項人員工作酬金，原則上由計畫執行機構依照「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」所定標準支給；財團法人機構得依受聘助理人員之特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度等，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。在申請專任助理人員之人事費時，可加列一個半月酬金之金額，以為年終工作獎金之用。

四、適用勞動基準法之計畫執行機構，約用本國籍助理人員時，應依有關規定按月提繳勞工退休金，儲存於勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶，所需經費由本署及附屬機關委託或補助研究計畫之人事費提撥；約用非本國籍專任助理人員時，依後款規定辦理。

不適用勞動基準法之計畫執行機構，應比照「各機關學校聘僱人員離職儲金給與辦法」之規定，於專任助理人員約用期間，每月按月支工作酬金之百分之十二提存離職儲金，其中百分之五十由專任助理人員每月工作酬金中扣繳做為自提儲金，另百分之五十由本署及附屬機關委託或補助研究計畫之人事費提撥做為公提儲金。自提及公提儲金應由申請機構於代理國庫銀行或郵局開立專戶儲存，並按人分戶列帳管理。

五、助理人員約用期間之各項權利義務，執行機構應以契約明定之。

六、計畫執行機構如因實際需要，必須調整原核定之助理人員類、級別、人數，由計畫主持人之所在單位循行政程序簽報執行機構核准後，在原核定人事費內自行勻支，不須事先報經本署同意。

七、依本注意事項約用之各類助理人員，如有特殊需要支領其他工作津貼或助學金，必須經計畫主持人及系所(或執行機構)同意。

八、計畫執行機構應依勞工保險條例及全民健康保險法之規定，辦理約用助理人員之保險，其雇主應負擔之保險費用編列基準（非依法屬雇主給付項目不得編列），比照勞工保險局及中央健康保險局最新規定辦理。

九、委託或補助研究計畫專任助理人員屬臨時性質，不適用聘用人員聘用條例及行政院暨所屬機關約僱人員雇用辦法，其任職證明由計畫執行機構核發，計畫完成或停止時即應終止約用關係，各執行機構於約用時應預為說明。

十、年終獎金發放標準：(比照當年行政院規定辦理)

（一）當年元月三十一日前已在職人員至同年十二月一日仍在職者，發給一個半月工作獎金。

（二）二月一日以後各月新進到職人員，如同年十二月一日仍在職者，按實際在職月數比例計支(如在十一月份到職人員按規定標準乘以2/12，在七月份到職者按規定標準乘以6/12發給)，其餘類推，並均以十二月份所支給待遇標準為計算基準。

（三）擔任本署及附屬機關不同專題研究計畫項下之專任助理，不論在職月份是否銜接，均可依其實際在職月數合併計算後，按比例發給，其任職前之當年政府機構相關工作在職月數可合併計算發給年終獎金。

（四）留職停薪人員得按實際在職月數比例，依在職最後一個月所支待遇標準計發。

十一、計畫執行機構應檢附有關約用人員名冊及印領清冊等資料，納入原始憑證核銷。

十二、各計畫執行機構約用助理人員實應依照本注意事項規定辦理，如查有不實，除其所支人事費用不予核銷且追繳外，本署及附屬機關並得暫停計畫主持人之計畫申請資格。

十三、迴避進用規定：

（一）各機關執行各經費核撥機關所補助各類專題計畫，該計畫主持人、共同主持人、各機關長官（首長、校長等）及其各級主管長官（各級單位主管、院長、系所主任等）之配偶及三親等以內血親、姻親應迴避進用為該計畫之臨時（或約用）人員（含專任助理、兼任助理及臨時工等助理人員）。

（二）計畫主持人及共同主持人如為「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」迴避進用規定之機關長官或各級主管長官（例如校長、院長或系所主任等），應依該規定迴避進用。

十四、本注意事項如有未盡事宜，依本署及附屬機關其他相關規定辦理。

附件三

行政院衛生署國民健康局委託工作計畫契約書（草案）

# 行政院衛生署國民健康局(以下簡稱機關)及               廠商(以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，辦理「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查暨品質提升計畫」（案號：   ），共同遵守，其條款如下：

第一條  契約文件及效力

(一)契約包括下列文件：

1.招標文件及其變更或補充。

2.投標文件及其變更或補充。

3.決標文件及其變更或補充。

4.契約本文、附件及其變更或補充。

5.依契約所提出之履約文件或資料。

(二)契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

1.契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

2.招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3.文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

4.大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

5.決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

(四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。

(五)契約文字：

1.契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

(1)特殊技術或材料之圖文資料。

(2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

(3)其他經機關認定確有必要者。

2.契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

(七)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。

(八)契約正本2份，機關及廠商各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本4份，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條  履約標的

廠商應給付之標的及工作事項：如計畫需求說明書及廠商所提之計畫書。

第三條  契約價金之給付

(一)契約價金結算方式：採總包價法，契約總價金為新台幣    萬元整。

(二)辦理新生兒聽力篩檢醫療機構輔導及訪查，實地輔導及訪查家數以20家為目標，如有超過25家或未達15家者，機關依實際輔導醫療機構數，以契約變更方式增（減）列，費用係以醫院數計算實地輔導所需「委員輔導費及差旅費」。

(三) 辦理新生兒聽力確診醫療機構輔導及訪查，實地輔導及訪查家數以20家為目標，如有超過25家或未達15家者，機關依實際輔導及訪查醫療機構數，以契約變更方式增（減）列，費用係以醫院數計算實地輔導及訪查所需「委員輔導費及差旅費」。

第四條  契約價金之調整

(一)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

採減價收受者，按不符項目標的之契約價金50%減價，並處以減價金額50%之違約金。

(二)契約價金採總價給付者，未列入標價清單之項目或數量，其已於契約載明應由廠商施作或供應或為廠商完成履約所必須者，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。

(三)契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

(四)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

(五)廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

1.政府法令之新增或變更。

2.稅捐或規費之新增或變更。

3.政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

(六)前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

第五條  契約價金之給付條件

（一）契約依下列規定辦理付款：

1.機關應依下列方式分期撥付廠商經費，惟年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，機關得依政府採購法第64條規定辦理；另，機關預算如遭凍結不能動支，得延後支付。

（1）第1期款：自決標日起函送本局「初步規劃工作書」一式3份，經機關認可後，撥付總契約款30%。（即○萬○仟○佰○拾元）。

（2）第2期款：於102年6月20日（含）前，函送本局期中成果報告一式8份及電子檔乙份，經本局認可後，撥付總契約款40%。（即○萬○仟○佰○拾元）。

（3）第3期款：於102年11月10日（含）前函送本局初步成果報告1式8份及電子檔乙份，於102年12月31日（含）前函送結案成果報告一式8份及電子檔乙份，經本局驗收完成，撥付總契約款30%。（即○萬○仟○佰○拾元）。

2.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：

(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達20%    以上者。

(2)履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

(3)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

(4)廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

(5)廠商對其派至機關提供勞務之派遣勞工，未依法給付工資，未依規定繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費或未提繳勞工退休金，且可歸責於廠商，經通知改正而逾期未改正者。

(6)其他違反法令或契約情形。

(二)契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

(三)廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。

(四)廠商於國內員工總人數逾100人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數1% ，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

(五)契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

(六)廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

(七)廠商對其派至機關提供勞務之派遣勞工，於最後一次向機關請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供機關審查後，以憑支付最後一期款。

(八)廠商請領契約價金時應提出之其他文件為：契約規定之其他給付憑證文件

(九)前款文件，應有出具人之簽名或蓋章。但慣例無需簽名或蓋章者，不在此限。

(十)廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

(十一)服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。

(十二)分包契約依採購法第67條第2項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第98條之規定除外)或與機關另行議定。

第六條  稅捐

(一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。但由自然人投標者，不含營業稅。

(二)以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由機關代繳。

(三)外國廠商在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由機關代為扣繳。但外國廠商在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

第七條  履約期限

(一) 履約期限：廠商應自   年   月   日起至102年12月31日止之期間內履行採購契約標的之供應。

(二)日曆天：以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日均計入。

(三）契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

(四)履約期限延期：

1.契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。

(1)發生契約規定不可抗力之事故。

(2)因天候影響無法施工。

(3)機關要求全部或部分暫停履約。

(4)因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

(5)機關應辦事項未及時辦妥。

(6)由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

(7)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

2.前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。

(五)期日：

1.履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

2.履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

第八條  履約管理

(一)與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。

(二)契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。

(三)廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。

(四)機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

(五)契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

(六)廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

(七)轉包及分包：

1.廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

2.廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。

3.廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。

4.分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。

5.廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6.前目轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

(八)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

(九)廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

(十)廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。

(十一)機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。

(十二)廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：

1.使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。

2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。

3.通知廠商暫停履約。

(十三)機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商不得拒絕與其他廠商共同使用。

(十四)機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金。

(十五)履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。

(十六)廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。

(十七) 計畫執行管制：

1.102年6月20日以前（含），函送本局期中書面報告(包含預定完成工作項目、實際執行情形、期中成果及工作計畫執行所遭遇之問題與困難以及經費使用狀況等)，機關得視實際情形辦理期中成果審查會議。

2.應於102年11月10日以前（含），函送本局期末初步成果報告(包含預定完成工作項目、實際執行情形、期末初步成果及工作計畫執行所遭遇之問題與困難、經費使用狀況、後續推廣建議書與其餘本案需求說明書中所規定之項目)送機關審查，並依審查意見修正結案報告，於102年12月31日以前（含）函送本局結案成果報告。

(十八)其他：

1.廠商所提出之圖樣及書表內對於施工期間之交通維持及安全衛生設施經費應以量化方式編列。

2.廠商實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他依法令及契約應提出之文件。

3.與本契約有關之證照，依法規應以機關名義申請，而由廠商代為提出申請者，其所需規費由機關負擔。

4.廠商所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

（十九）廠商於設計完成經機關審查確認後，應將設計圖說之電子檔案（如CAD檔）交予機關。

第九條  履約標的品管

(一)廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。

(二)機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

(三)契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員審查、查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。

(四)契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

(五)廠商應免費提供機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。

(六)審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應免費改善或改正。

(七)廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

(八)機關就廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。

(九)機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。

第十條  驗收

(一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

(二)驗收程序：

1.廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。

2.廠商應依規定以正式公文將各期報告送達機關，並於102年12月31日前（含）以正式公文將結案成果報告一式8份及其電子檔送達機關辦理驗收與結案手續；另，請廠商於102年11月10日前繳交初步期末成果報告一式8份送機關審查，並依審查意見修正結案報告。

3.廠商報告內容不得有抄襲、剽竊、或違反著作權法等行為。如違反上述規定，廠商應將已撥付之計畫經費全數返還機關。

4.廠商如未能依限於102年12月31日前（含）將結案成果報告與計畫需求說明書規定之相關資料函送本局，除依本約第七條第三款已獲機關書面同意延期者外，從契約到期日起，每逾期一日，廠商應繳交委託經費總額千分之一之違約金。其總數額不超過計畫經費之百分之二十，如逾期兩個月仍未提送者，視為不能履行契約，應將已撥付之計畫經費全數返還機關。若因可歸責廠商之因素致終止契約或解除契約時，依政府採購法第101條處理。

(三)履約標的完成履約後，廠商應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經機關勘驗認可，始得認定為完成履約。

(四)履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

(五) 廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於指定期限內（由主驗人定之）改善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。逾期未改正者依第十一條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

(六) 廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾一次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：

1.自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。

2.終止或解除契約或減少契約價金。

(七)因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前2款規定辦理外，並得請求損害賠償。

第十一條  遲延履約

(一) 逾期違約金，以日為單位，廠商若未依規定期限(以局收文日為收件日)繳交各期成果報告（或完成履約標的），則視為延遲履約（第二期於102年6月20日前(含)繳交期中報告；102年11月10日前函送初步成果報告，第三期於102年12月31日前 (含)繳交結案成果報告），應按逾期日數每日依契約價金總額1 ‰計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其1 ‰計算逾期違約金。

(二)採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。

(三)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

(四)逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之20% 為上限。

(五)機關及廠商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：

1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

8.水、能源或原料中斷或管制供應。

9.核子反應、核子輻射或放射性污染。

10.非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。

11.政府法令之新增或變更。

12.我國或外國政府之行為。

13.其他經機關認定確屬不可抗力者。

(六)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

(七)廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。

(八)廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責，因而遲延履約者，不得據以免責。契約訂有分段進度及最後履約期限，其逾期違約金之計算原則如下：

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。

3.逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。

4.分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度 ，得計算違約金，不受第二款及第三款之限制。

(九)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第111條規定。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式)：

第十二條  權利及責任

(一)廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。

(二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

(三)廠商履約結果涉及智慧財產權者：機關有權永久無償利用該著作財產權。

(四)除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

(五)機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

(六)機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。

(七)廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

(八)委託規劃、設計、監造或管理之契約，廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受下列損害者，應負賠償責任。賠償金額以契約價金總額20％為上限。

1.機關之額外支出。

2.施工或供應之廠商向機關求償之金額。

3.採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。

4.發生事故所生之損害。

5.其他可歸責於受託人之損害。

(九)廠商履約有瑕疵時，應於接獲機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

(十)機關依廠商履約結果辦理採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾10%者，應就超過10% 部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比例乘以契約價金總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之10%為上限。

(十一)履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。

(十二)履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。

(十三)廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

(十四)廠商保證其派至機關提供勞務之派遣勞工於機關工作期間以及本契約終止後，在未取得甲方之書面同意前，不得向任何人、單位或團體透露任何業務上需保密之文件及資料。且廠商保證所派駐人員於契約終止(或解除)時，應交還機關所屬財產，及在履約期間所持有之需保密之文件及資料。

（十五）前款所稱保密之文件及資料，係指：

1.機關在業務上定義為密、機密、極機密或絕對機密之一切文件及資料，包括與其業務或研究開發有關之內容。

2.與廠商派至機關提供勞務之派遣勞工的工作有關，其成果尚不足以對外公布之資料、訊息及文件。

3.依法令須保密或受保護之文件及資料，例如電腦個人處理資料保護法所規定者。

第十三條  契約變更及轉讓

(一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項之規定。

(二)廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。

(三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。

(四)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。

1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

3.因不可抗力原因必須更換。

4.較契約原標示者更優或對機關更有利。

(五)契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

(六)廠商不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。

得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前項限制。

第十四條  契約終止解除及暫停執行

(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：

1.違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。

2.有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

3.有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。

4.違反不得轉包之規定者。

5.廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

6.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

7.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

8.擅自減省工料情節重大者。

9.無正當理由而不履行契約者。

10.審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

11.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

12.廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

13.契約規定之其他情形。

(二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

(三)契約經依第1款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。

(四)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並賠償廠商因此所受之損害。但不包含所失利益。

(五)依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

1.繼續予以完成，依契約價金給付。

2.停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

(六)非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前2款規定。

(七)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

(八)因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾6個月(機關得於招標時載明其他期間)者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。

(九)廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

(十)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十五條   爭議處理

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

1.依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第102條規定提出異議、申訴。

4.提起民事訴訟。

5.依其他法律申(聲)請調解。

6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二) 依採購法規定受理調解或申訴之機關：

機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會

地址：台北市松仁路3號9樓

電話：02-87897530，傳真：02-87897514

(三)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

(四)本契約以中華民國法律為準據法，並以臺灣板橋地方法院為第一審管轄法院。

第十六條  其他

（一）本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令規定辦理。

（二）計畫執行情形管制，必要時，機關並得派員至廠商瞭解計畫執行情形，另得要求廠商計畫主持人向機關簡報。

（三）研究計畫之報告應依機關所訂格式撰寫及繕印。報告內容不得有抄襲、剽竊或違反著作權法等行為。

（四）研究成果之歸屬：研究成果之歸屬依「科學技術基本法」及其他相關之法令規定辦理。視計畫內容是否涉及國家安全或社會公益及機關政策考量等特殊因素，決定國有或下放。

■本計畫研發成果歸屬國有，需經機關同意後始得發表。

（五）廠商同意其所繳交之成果報告，無償由機關及其附屬機關（構）視需要自行或指定其他第三人不限地域、時間或次數，以微縮、光碟、數位化等方式予以重製、散布、傳送、發行、公開發表、上載傳送網路供檢索查詢，或為其他方式之利用。

（六）廠商或計畫主持人未依約履行委託契約內容，或成果有抄襲、剽竊之事實或侵害第三人之專利、著作等智慧財產權時，廠商與計畫主持人應負損害賠償之責任；計畫主持人並應負其他法律及行政責任。

（七）廠商同意遵守機關訂定之「行政院衛生署國民健康局資通安全條款」（如附件）之各款規定。

（八）計畫中如涉及人體試驗或其他試驗，應依照醫療法或有關法規之規定執行之，如發生法律問題，概由廠商暨計畫主持人負完全責任。

（九）計畫之執行如涉及採集或使用人體檢體，應依照「研究用人體檢體採集與使用注意事項」之規定執行，請確實告知受採用者用途，徵求其同意，並將研究結果告知受採者，由血液樣本所衍生之任何資訊，非經當事人同意，不得公開流傳。

（十）計畫之執行如涉及動物實驗，應依照「動物實驗管理小組設置辦法」之規定執行之，經廠商之動物實驗管理小組審核通過，並由該小組督導相關實驗之執行。

（十一）計畫執行中廠商應善盡維護實驗環境之衛生及安全之責，倘研究人員及助理因執行計畫致生命、健康、財產上受侵害時，廠商應自負完全責任，與機關無涉。

（十二）廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

（十三）廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

（十四）廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

（十五）機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

（十六）機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

（十七）本契約書自中華民國   年   月  日起生效。

立契約書人

機關：行政院衛生署國民健康局

代 表 人：邱淑媞

機關地址：24250新北市新莊區長青街2號

電話：02-29978616

廠商：

代表人：

計畫主持人：

廠商地址：

統一編號：

電話：

中華民國            年               月               日

.

行政院衛生署國民健康局資通安全條款

中華民國94年1月24日核定

中華民國94年3月07日修訂

中華民國96年2月15日修訂

中華民國97年10月21日修訂

中華民國98年2月12日修訂

中華民國98年9月21日修訂

中華民國101年 10月 15 日修訂

一、廠商（或委外計畫主持人，以下簡稱乙方）承諾於原契約有效期間內及期滿或終止後，對於所得知或持有本局（以下簡稱甲方）之公務機密，均應以善良管理人之注意妥為保管及確保其機密性。非經甲方事前書面同意，乙方不得為本人或任何第三人複製、保有、利用該等公務秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等公務機密，或對外發表或出售。

二、乙方因承辦業務所獲得之資訊，應依個人資料保護法及相關法令規章恪遵保密規定，並應簽署如附件一之保密切結書，如有違失，由乙方負全部責任，責任說明如後：

- 刑事責任方面，依據刑法及個人資料保護法等相關規定，受甲方委託之乙方人員雖不具公務員身分，但依據電腦處理個人資料保護法第5條之規定，受公務機關委託承辦公務之人，為依法令從事公務之人員。

- 民事責任方面，違失事由，歸屬乙方，乙方應負完全損害賠償責任。

- 行政責任方面，政府採購法第101條第1項第12款規定，因可歸責於乙方之事由，致解除或終止契約者，招標單位應將乙方刊登於政府採購公報上，同法第103條第1項第2款規定，經刊登在政府採購公報上之乙方，於刊登次一日開始一年內，無法參加所有政府採購之招標。

三、乙方應與參與人員訂定工作契約，乙方有義務告知，並要求參與人員嚴守工作契約內容及甲方業務機密；乙方及其參與人員應切實依據原契約內容執行業務，執行業務過程中若造成第三人權益損失，概由乙方負責。

四、乙方需將參與人員名單與工作項目及權限造冊列管並交付甲方備查，人員、項目及權限如有異動時，需於3日內主動將異動資料以書面函報機關。

五、乙方依原契約提供甲方服務時，所產生、取得或持有甲方之資料，包括文字、影像、圖形、聲音，不論其儲存於印刷、磁性、光學或其他媒體上，皆屬於甲方所有。除非為提供服務所需，或經甲方書面同意，不得複製、揭露或交付第三人。

六、乙方承辦甲方業務如涉及服務網站、資訊系統、資料庫之開發、維護、維運及其他相關作業，或可接觸甲方資訊環境時，不得於甲方之任何資訊系統或新開發之資訊系統植入木馬程式，或開啟程式後門漏洞，亦不得未經甲方授權任意刪除或更改原有帳號權限及自行開立新帳號存取系統資源及執行弱點掃描等作業。

七、乙方承辦甲方業務如涉及服務網站、資訊系統、資料庫之開發、維護、營運及其他資訊相關作業應依下列項目確實辦理，並依委託案件需求，擬具具體作法經甲方確認同意後納入合約管理：

- 資訊安全組織

      - 依一般使用者、系統管理者、系統擁有者等不同職務分別訂定其安全責任。

      - 與相關單位如主管機關、資訊服務廠商、檢警單位、電力單位、電信單位及防救災單位建立聯絡管道。

      - 乙方之協力廠商其契約中包含法律需求（如個人資料保護法）、界定雙方有關人員權責、使用安全控管措施及作業程序、對委外廠商資安稽核權等條文。

- 資產管理

      - 需整理與本專案相關之資訊資產清冊並隨時更新後副知本局。

      - 各項資訊資產需有明確的管理者及使用者。

- 人力資源安全

      - 對於可存取機密性、敏感性資訊或系統之人員以及配賦系統存取特別權限之人員妥適分工，分散權責。

      - 人員（含第三方使用者）之調動、離職或退休，立即取消或調整其識別碼、通行碼、存取權限及安全責任，並繳回其使用或保管之資訊資產。

- 實體與環境安全

      - 界定專案範圍內重要實體區域並施予安全保護。

      - 重要實體區域的進出權利應定期審查並更新。

      - 人員進入重要實體區域實施安全控制措施及監督其活動並保留進出紀錄。

      - 重要實體區域應設置安全設備（如消防設施）且定期檢查並做成書面紀錄留存查考。

      - 重要實體區域與易燃物或危險物品保持安全距離。

      - 專案如涉及電腦機房管理，需隨時掌握機房溫度及溼度狀況。

      - 電腦機房操作人員需熟悉滅火系統操作方法及滅火器位置。

      - 設備送場外維修，對於儲存之資訊需有安全保護措施。

      - 設備報廢前須將專案之機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除。

      - 資訊資產如須攜出場外使用，需均經事前授權，並作安全查核。

      - 機密性、敏感性資訊儲存媒體在不使用或不在班時需妥為存放。

- 通訊與作業管理

      - 電腦需使用防毒軟體並即時更新病毒碼。

      - 需定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描。

      - 重要電腦資料媒體（含報表）之運送，需有安全保護措施並留有完整監控紀錄（含收送人、時間及內容）。

      - 本專案範圍內所有電腦主機之作業系統時鐘需定期核對校正以確保時間紀錄正確。

      - 使用者帳號註冊及註銷程序需做成書面紀錄留存查考。

      - 因系統管理或特殊作業需要而設定特殊權限時，必需訂定嚴格管理控制措施，存取系統及特別權限使用情形應做成書面紀錄留存查考。

      - 使用者存取權限的檢視，需有嚴格管制程序並做成書面紀錄留存查考。

      - 非經本局同意不得新增或刪除系統帳號及異動權限。

      - 作業系統需留存詳細的管理者與操作員之作業日誌。

      - 作業系統產生之日誌至少包含主機安全稽核日誌及登出、登入日誌（正常登入、異常登入、登入失敗）等，並保存一年以上。

      - 各項作業日誌需有適當的保護措施與定期檢視及稽查，並做成書面紀錄留存查考。

      - 本專案公開服務網站（系統）運作情形需依附件二所列之檢查項目與排定之時程進行檢查，紀錄列入驗收項目。

      - 維護人員於每次進入資訊系統需以書面登記進入系統原因及進、出時間並留存查考。

      - 電腦系統時鐘定期核對矯正並做成書面檢視紀錄留存查考。

      - 使用者對其個人通行碼應盡保密責任並定期（每3至6個月）變更通行碼；通行碼長度至少8個字元且由大小寫字母、數字及符號其中兩者以上組成。

      - 避免使用與個人有關資料（如生日、身分證字號、單位簡稱、電話號碼等）當做通行碼。

      - 使用者（含外單位人員）使用系統時需取得正式存取授權並做成書面紀錄留存查考。

      - 定期檢查並刪除重複或閒置的使用者識別碼（帳號）並做成書面紀錄留存查考。

      - 資訊系統使用者均有唯一的識別碼（帳號不共用）。

      - 軟體安裝完畢後立即更新廠商所預設之密碼。

      - 重要的電子資料及軟體需定期作備份並保留三代以上，且備份資料需異地儲存並做成書面紀錄留存查考。

      - 備份資料需定期回復測試，以確保備份資料之有效性。

- 資訊系統獲取、開發及維護

      - 測試作業需避免以真實資料進行；若需以真實資料測試，應使用正式作業的管理方式。

      - 需建立應用系統之變更管制程序

      - 系統變更後立即更新系統文件。

      - 系統修補前需先作系統影響評估與測試。

      - 本局定期執行外部滲透測試（或稱弱點掃瞄）之處理結果報告需列入驗收。

八、乙方進入甲方資訊資產存放場所作業或維修，如發生意外事件時，乙方應立即採取防範措施並立即通報甲方。意外發生如歸責於乙方，乙方應立即搶救、復原及採取重建措施，並對損害負起賠償責任。

九、乙方如發生資通安全事件時，應填具資通安全事件通報單（附件三）於第一時間通報甲方。

十、乙方作業之檢查與稽核

- 甲方視需要將定期或不定期派員實施查核乙方提供之服務是否符合本契約之規定，乙方並應確實配合辦理，提供甲方書面資料及邀集相關人員列席備詢。上述查核得以不預告之方式進行之，乙方不得無故拒絕，有關稽核缺失乙方應限期改善不得推諉，如無正當理由未依限改善，以違約論。

- 甲方必要時得委由專業之第三方，稽核乙方提供之服務，費用由甲方負擔。

十一、智慧財產權

- 乙方所有交付甲方之資訊系統及其有關文件、著作權及智慧財產權均屬甲方所有，甲方享有複製、散播、新增、修改、刪除等一切權利。

- 乙方所有交付甲方研究成果報告，甲方享有複製、散播等權利，其著作權及智慧財產權，則依合約內容及相關法令辦理。

- 乙方交付之本專案相關軟體項目中如包含第三者開發之產品，應切結保證（或提供授權證明文件）軟體使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），並提供手冊、磁片或光碟片（若為共享軟體，shareware，不在此限，惟仍應取得使用授權）。乙方如有隱瞞事實或使用未授權軟體之行為，致使甲方遭致任何損失或聲譽之損害時，乙方應負一切民事、刑事責任。

- 乙方自行開發之電腦程式應提供系統軟體原始程式碼（若應用程式係由程式開發工具所開發，應將處理程序、鍵值定義及操作步驟等明列說明以替代原始程式碼）光碟片二份，經測試無誤後交由甲方保管，做為系統維護之用，系統相關軟體如有修改時應配合一併更新。系統開發過程甲方得指派人員參與，乙方應提供必要之指導及訓練，以協助軟體轉移順利進行。

十二、本條款未盡事宜，依政府資訊公開法、個人資料保護法、個人資料保護法施行細則，以及其他相關法令辦理。

十三、罰則

- 乙方發生資通安全事件，經甲方認定事件嚴重程度達需通報行政院國家資通安全會報者，即依契約總價金千分之三計罰違約金；經甲方通知限期改善，屆期未改善者，按日處以契約總價金千分之一之違約金，得連續處罰至改善為止；但每一事件處罰違約金總金額不得超過契約總價金千分之十五。

- 第（一）項所述乙方發生之資通安全事件中，如涉及民眾隱私資料者，除依本條款第二條，由乙方擔負相關刑事、民事及行政責任之外，則依契約總價金千分之五計罰違約金；經甲方通知限期改善，屆期未改善者，按日處以契約總價金千分之二之違約金，得連續處罰至改善為止；但每一事件處罰違約金總金額不得超過契約總價金千分之二十五。

- 前述兩項，如造成甲方任何損失，一切損害賠償與法律責任均由乙方承擔；若事件發生原因經甲方認定屬非可歸責於乙方者，得予免罰。

資訊安全保密切結書（個人）

立切結書人           （以下簡稱乙方）參與                       （以下簡稱甲方）辦理「○○委外案（以下簡稱專案）」，工作期間因業務需要接觸之公務（機密）資料，乙方願意依下列規定辦理：

一、乙方於專案進行期間因進行調查、搜集依合約所產生或所接觸之公務（機密）資料，非經甲方同意或授權，不得以任何形式洩漏或將上開資料再使用或交付第三者。對所獲得或知悉之上述公務（機密）資料，乙方須負保密責任。

二、公務（機密）資料保密期限，不受專案工作完成（結案）及乙方不同工作地點及時間之限制。乙方持有或獲知公務（機密）資料，未經甲方同意或授權，不得洩漏或轉讓於第三者。

三、乙方雖不具公務員身分，但根據貪污治罪條例及個人資料保護法第5條之規定，乙方行為該當法條之構成要件，仍視為公務人員而加重處罰。

四、乙方違反本資訊安全保密切結書之規定，致造成甲方或第三者之損害，乙方應負民事、刑事責任，包括因此所致甲方涉訟所須支付之訴訟費用或對第三人賠償之金額。於第三人對甲方提出請求、訴訟，經甲方以書面通知乙方提供相關資料，乙方應合作提供，絕無異議。

此致

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

立切結書人

姓      名：

身分證字號：

戶 籍 地 址：

中華民國   年  月  日

行政院衛生署國民健康局○○網站（系統）運作情形例行檢查表

檢視期間   年   月   日 至   年   月   日

| 網站(系統、資料庫)名稱及位址 |  | 專案期間（網站服務期間） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日至 年 月 日 |
| 維護廠商資料 | 名稱： | 地址： |
|  | 專案負責人： | 電話： | 承辦人： | 電話： |
| 檢查日期/時間 | 檢查勾選項目 | 檢查項目：依所管網站（系統）之可檢查項目自行增減。 | 異常情形 | 檢查人員 |
| 日期 | 星期 | 時間 |  | 連線情形 | 網站內容 | 資料查詢 | 民眾留言 | 超連結 檢查 | 系統紀錄 （LOG） | 請詳述異常情形、列印紀錄並逕行處理，如無法處理，應立即填具問題處理單請求本局協助，處理結果請列入附件。 |  |
|  | 一 |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：                                                 專案負責人：

行政院衛生署國民健康局資通安全事件通報單

（委外業務、資料外釋、補捐助等案件通用）

填報日期：    年   月   日

| 承辦單位 |  | 專案承辦人： |
| --- | --- | --- |
| 專案名稱 |  | 專案負責人： |
| 資通安全事件描述 | 說明： （填寫完畢於第一時間內通報本局業管單位承辦人） |
| 國民健康局處理流程 |
| 業管單位 | 事件說明 |  |
|  | 處理要求 | □緊急(即刻處理) □普通(儘速處理) □限期處理 月 日 時 □免處理（僅供留存查考） |
|  | 承辦人 |  | 分機 | 單位 主管 |  |
| 以下粗框內由資訊小組填寫（事件等級判定需由業管單位配合） |
| 資安事件判定：□本案非資安事件 □本案為資安事件，資安事件等級評估如下： |
| 機密性 (單選) | □國家機密資料遭洩漏。 | □密級或敏感公務資料遭洩漏。 | □非屬密級或敏感之核心業務資料遭洩漏。 | □非核心業務資料遭洩漏。 | □無資料遭洩漏。 |
| 完整性 (單選) | □國家重要資訊基礎建設系統或資料遭竄改。 | □核心業務系統或資料遭嚴重竄改。 | □核心業務系統或資料遭輕微竄改。 | □非核心業務系統或資料遭竄改。 | □無系統或資料遭竄改。 |
| 可用性 (單選) | □國家重要資訊基礎建設運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復正常運作。 | □核心業務運作遭影響或系統停頓，無法於可容忍中斷時間內回復正常運作。 | □核心業務運作遭影響或系統效率降低，於可容忍中斷時間內回復正常運作。 | □非核心業務運作遭影響或短暫停頓。 | □無系統或設備運作受影響。 |
| 等級 (單選) | □4級 | □3級 | □2級 | □1級 | □無須通報 |
| 處理 分派 | 單位主管： |
| 處理情形 | 處理人員： |
| 處理結果 | □完成，結案時間： 年 月 日 時，耗時 日 時 分 □暫結案(需後續處理)，說明： |
| 以下請於資訊小組協助處理後再會章（非資安事件免會政風室與陳核決行） |
| 資訊小組 | 承辦人： | 單位主管： |
| 業務單位 | 承辦人： | 單位主管： |
| 政風室 | 承辦人： | 單位主管： |
| 決行 |  |

註：發生事件請於第一時間通報本局業管單位，並填具本通報單以便後續追蹤處理。

行政院衛生署國民健康局委外合約個資保護條款

一、廠商僅得為辦理本合約所載委外業務之相關目的，蒐集、處理、利用或傳輸個人資料，並符合個人資料保護法、本局所訂定個資保護相關規範及其他相關法規命令。

二、廠商於本局所進行之個資保護相關作業活動，應依本局執行個資衝擊與風險分析結果所對應之個資管理流程與個資保護控制措施辦理之。廠商若有違反，致本局個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害者，廠商應負損害賠償責任。

三、廠商員工於專案執行期間因進行調查、蒐集依合約所產生或所接觸之個人資料，非經本局同意或授權，不得以任何形式洩漏，或進行非法之蒐集、處理、利用或交付第三者。對所獲得或知悉之個人資料，廠商須負保護及保密之責任。

四、個人資料保密期限，不受專案工作完成（結案）及廠商不同工作地點及時間之限制，廠商所持有或所獲知之個人資料，未經本局書面同意或授權，不得洩漏或轉讓於第三者。

五、廠商於專案結束時，應依本局之要求進行個人資料之完整銷毀，非經本局書面通知許可，廠商不得私自保留、處理或利用執行專案所獲取之個人資料。

六、廠商違反本合約之規定，致個人資料外洩，造成機關或第三者之損害或賠償，廠商同意無條件負擔全部責任，包括因此所致本局或第三人涉訟，所須支付之一切費用及賠償。於第三人對機關提出請求、訴訟，經本局以書面通知廠商提供相關資料，廠商應合作提供絕無異議。

七、本局得保留對廠商實施個人資料管理稽核之權利，以確認廠商是否遵循個人資料保護法及落實本局相關個資管理規範。

附件四

「新生兒聽力篩檢及確診醫療機構資格審查暨品質提升計畫」

經費編列原則

| 項 目 名 稱 | 說 明 | 編 列 標 準 |
| --- | --- | --- |
| 人事費 計畫主持人費 | 執行計畫期間，計畫主持人按月支領研究費。 | 每個月10,000元。 註：主持人若在本署（含附屬機構）其他計畫已支領主持人費，不得再重複編列支領。 |
| 研究助理薪資 | 執行本計畫所需聘雇之專、兼任助理人員薪資或薪資等。 實際支領時應附支領人員學經歷級別。計畫書預算表內所列預算金額不得視為支領標準。 在本計畫支領專任研究助理薪資者不得在其他任何計畫下重複支領。 | 依照「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表」編列。 財團法人機構得依受聘助理人員特殊專長、學術地位、工作經驗及所提計畫之貢獻程度，敘明具體理由，比照該機構支薪標準編列。 |
| 保險 | 專任研究助理之勞、健保費。 | 依勞動基準法及健康保險法之規定編列雇主應負擔之勞保及健保費用(非依法屬顧主給付項目不得編列)，有關勞保及健保費用編列基準請自行上網參照中央健康保險局以及勞工保險局的最新版本辦理。 |
| 公提離職儲金或 公提退休金 | 執行本計畫所需聘雇助理人員之公提離職儲金(計畫執行機構不適用勞動基準法者)或公提退休金(計畫執行機構適用勞動基準法者)。 | 依「行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」及「勞工退休金提繳工資分級表」編列。 |
| 業務費 臨時工資 | 實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按日計酬者為限，如需編列勞健保費則另計。 | 每人天最高 824元 |
| 文具紙張 | 實施本計畫所需油墨、紙張、文具等費用。 |  |
| 郵電 | 實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費、網路使用費，但不得編列手機費用。 |  |
| 印刷 | 實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。 |  |
| 租金 | 實施本計畫所需租用辦公房屋禮堂、機器設備等租金。 |  |
| 電腦處理費 | 實施本計畫所需電腦資料處理費。包括：資料譯碼及鍵入費、電腦使用時間費、磁片、磁碟、光碟片及報表紙等。 本計畫如有電腦軟體、網路伺服器架設、網站或軟體更新費、網頁及網路平台架設等設備之需要，請採租賃方式辦理。 |  |
| 資料蒐集費 | 實施本計畫所需相關資料檢索費。 |  |
| 圖書費 | 實施本計畫所需購置國內、外參考書籍、期刊以具有專門性且與研究計畫直接有關者為限。擬購置圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價。 | 圖書費每本需低於10,000元。 |
| 維護費 | 實施本計畫所使用儀器設備所需之修繕及養護費用。 |  |
| 出席費 | 實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。計畫項下之相關人員及非以專家身份出席者不得支領。 屬工作協調性質之會議不得支給出席費。焦點座談參與座談者，非以專家身分出席，不得支領出席費。 | 每人次2000元 |
| 鐘點費 | 實施本計畫所需訓練研討活動之授課演講鐘點費或實習指導費。計畫項下之相關人員不得支領本項費用。 專家指導授課之交通費可依「中央政府各機關單位預算執行要點」於本項下核實支給往返交通費用。 | 外聘： 國外聘請者:每節鐘點費2,400元。 國內聘請者:專家學者每節鐘點費1,600元，與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員，每節鐘點費1,200元。 內聘:主辦或訓練機關(構)學校人員，每節鐘點費800元。 講座助理：協助教學並實際授課人員，每節鐘點費比照同一課程講座1/2支給。 授課時間每節50分鐘。 |
| 差旅費 | 實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。 差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費等。交通費包括行程中必須搭乘之飛機、汽車、火車、輪船等費。前項所稱汽車係指公共汽車及其他公民營客運汽車，凡公民營汽車到達地區，除因急要公務外，不得開支計程車費及租車費。 | 國內出差旅費 依「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以2,000元/人天估算差旅費預算。實際報支時應按下列標準支給： 交通費按實開支。出差地點距離所在地六十公里以上，且有住宿事實，檢據核實列報住宿費，未能檢據者，按規定數額之二分之一列支。 住宿費： 簡任級：1600元/天 薦任級以下：1400元/天 膳雜費： 簡任級：550元/天 薦任級以下：500元/天 |
| 委員輔導費 | 審查委員至醫療院所輔導費用 | 每人次2000元 |
| 其他 | 辦理本計畫所需之其他未列於本表之費用及其他雜支等。 | 辦理一般會議，若開會時間已逾用餐時間，可申請餐費，每人次最高80元。 |
| 管理費 | 本項經費應由計畫執行單位統籌運用，使用項目如下： （1）水、電、瓦斯費。 （2）執行機構人員協辦研究計畫業務之人事費用為限。 | 以不超過計畫下人事費(不含計畫主持人費)及業務費總和之百分之十為上限。 |

備註

- 本經費編列原則乃參考「行政院衛生署委託科技研究計畫經費使用範圍及編列標準」及「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準」制訂。

- 本預算除非應本局需求，不得採購儀器或資訊設備，必要時可採租用方式辦理。

公部門臨時人員請依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用與運用要點」規定及各機關自行訂定之審核機制辦理。

行政院衛生署及附屬機關研究計畫助理人員工作酬金支給基準表

| 類別 級 別 年 資 | 專任助理 | 兼任助理 |
| --- | --- | --- |
|  | 高中 （高職） | 五專 （二專） | 三專 | 學士 | 碩士 | 博士班研究生 獎助金 | 研究助學金 | 研究酬金 |
|  |  |  |  |  |  | 未獲博士候選人資格者 | 已獲博士候選人資格者 | 碩士班 研究生 | 大專 學生 | 講師級 | 助教級 |
| 第九年 | 26,270 | 32,240 | 33,790 | 38,420 | 43,570 | 最高以不超過14個獎助單元為限 | 最高以不超過 16個獎助單元為限 | 最高以不超過 4 個獎助單元為限 | 最高以不超過 2 個獎助單元為限 | 6,000 | 5,000 |
| 第八年 | 25,750 | 31,210 | 32,860 | 37,500 | 42,650 |  |  |  |  |  |  |
| 第七年 | 25,240 | 30,290 | 31,930 | 36,570 | 41,620 |  |  |  |  |  |  |
| 第六年 | 24,720 | 29,360 | 30,900 | 35,640 | 40,690 |  |  |  |  |  |  |
| 第五年 | 24,110 | 28,430 | 29,980 | 34,720 | 39,760 |  |  |  |  |  |  |
| 第四年 | 23,590 | 27,400 | 29,050 | 33,890 | 38,840 |  |  |  |  |  |  |
| 第三年 | 23,080 | 26,480 | 28,120 | 33,070 | 37,810 |  |  |  |  |  |  |
| 第二年 | 22,560 | 25,550 | 27,090 | 32,240 | 36,880 |  |  |  |  |  |  |
| 第一年 | 22,050 | 24,620 | 26,580 | 31,520 | 36,050 | 每一獎助單元為新台幣2,000元 |  |  |

單位：新台幣元

註： 1.表列數額為月支工作酬金標準。

2.本表自100年7月1日起實施。

# Text boxes

附件一：計畫書格式

附件二

公　　司

委外計畫

公　　司

委外計畫

公　　司

委外計畫

附件一

附件三

附件四